## Tong_quan
KẾ HOẠCH DỰ ÁN HỆ THỐNG AI DỊCH THUẬT
Thời gian: 25/08/2026–30/10/2026 ¦ Nhân sự: Hà Văn Đô, Nguyễn Quang Thọ ¦ Phiên bản kế hoạch: 1.0
Ảnh chụp tiến độ đến hết 24/09/2026 — trạng thái dựa trên bằng chứng, không thay thế chữ ký nghiệm thu.
| Mục tiêu |  | Hoàn thiện hệ thống dịch AI end-to-end trên nền frontend/backend đã có; xây dựng admin web; nâng chất lượng và tốc độ; tích hợp, kiểm thử, triển khai và bàn giao.
| Phạm vi kỹ thuật |  | Flutter frontend; React/Vite admin web; FastAPI/WebSocket backend; pipeline STT → dịch → TTS; dữ liệu/DB/cache; Docker; quan sát hệ thống và bảo mật.
| Nguyên tắc |  | Đo baseline trước khi tối ưu; mỗi thay đổi tốc độ phải qua Quality Gate; mỗi thay đổi chất lượng phải qua Performance Gate; đóng băng tính năng trước hồi quy/UAT.
| Giả định |  | Nền tảng hiện có chạy được ở mức cơ bản; hai thành viên làm việc xuyên suốt; hạ tầng GPU/dữ liệu kiểm thử sẵn sàng; KPI số tuyệt đối được xác nhận sau baseline 05/09.
| Ngoài phạm vi mặc định |  | Huấn luyện foundation model từ đầu; thêm cặp ngôn ngữ lớn ngoài danh sách ưu tiên; native iOS/Android riêng; billing thương mại; HA đa vùng. Muốn bổ sung phải qua change request.
PHÂN CÔNG CHÍNH
| Thành viên |  | Vai trò |  | Trách nhiệm
| Hà Văn Đô |  | Technical Lead Backend/AI |  | FastAPI, WebSocket, STT–Translation–TTS, dữ liệu, hiệu năng, bảo mật, Docker/triển khai, observability.
| Nguyễn Quang Thọ |  | Frontend & Admin Lead |  | Flutter, React admin web, UX/UI, quản lý trạng thái, tích hợp API, QA workflow, tài liệu người dùng và kiểm thử giao diện.
| Cả hai |  | Tích hợp & chất lượng |  | Chốt yêu cầu/kiến trúc, review chéo, đánh giá chất lượng, load test, E2E, regression, UAT, go-live và nghiệm thu.
TỔNG HỢP GIAI ĐOẠN
| Mã | Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày lịch | Số đầu việc | Mục tiêu
| 1 | Khởi động & đánh giá | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 5 | 5 | Nắm hiện trạng và tạo backlog có ưu tiên
| 2 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | 2026-08-28 | 2026-09-06 | 10 | 7 | Chốt phạm vi, KPI, kiến trúc và số liệu gốc
| 3 | Hoàn thiện admin web | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 21 | 12 | Hoàn chỉnh các module quản trị trên nền hiện có
| 4 | Nâng chất lượng dịch | 2026-09-07 | 2026-10-05 | 29 | 9 | Giảm lỗi STT/dịch và tạo vòng phản hồi có kiểm soát
| 5 | Tối ưu tốc độ & ổn định | 2026-09-14 | 2026-10-10 | 27 | 10 | Giảm latency, tăng tải và ổn định streaming
| 6 | Tích hợp frontend–backend | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15 | 7 | Đồng bộ API v1 và hoàn thiện E2E Flutter/admin/backend
| 7 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 5 | Đảm bảo chất lượng release và được nghiệm thu người dùng
| 8 | Triển khai & bàn giao | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7 | 6 | Go-live an toàn, có giám sát, rollback và tài liệu
Điều hướng: | Tổng quan | Kế hoạch | Tiến độ tuần | Mốc | KPI | Rủi ro

## Ke_hoach_chi_tiet
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT
Các giai đoạn có chủ ý chạy song song. 'Tổng số ngày TH' là số ngày lịch tính cả hai đầu; 'Ngày công' loại thứ Bảy và Chủ nhật.
STT | WBS | Thành viên | Ngày bắt đầu | Giai đoạn | Công việc | Chi tiết nhiệm vụ | Sản phẩm/Kết quả | Deadline | Trạng thái | Tổng số ngày TH | Ngày công | Phụ thuộc | Ưu tiên | Tiêu chí nghiệm thu | % hoàn thành | Bằng chứng đến 24/09 | Đánh giá PM / Phần còn thiếu
1 | 1.1 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-08-25 | Khởi động & đánh giá | Kick-off và thống nhất cách làm việc | Chốt mục tiêu; phạm vi; vai trò; kênh trao đổi; quy ước nhánh/commit; lịch họp; mẫu báo cáo; quy trình xử lý lỗi. | Biên bản kick-off + RACI + lịch làm việc | 2026-08-25 | Hoàn thành |  |  | - | Cao | Hai thành viên xác nhận phạm vi, đầu ra, cách báo cáo và quy tắc Done. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §1 | Đủ charter, RACI, DoD; cần chữ ký nếu dùng làm biên bản chính thức.
2 | 1.2 | Hà Văn Đô | 2026-08-25 | Khởi động & đánh giá | Rà soát backend và pipeline AI hiện có | Kiểm kê FastAPI, WebSocket, worker STT/dịch/TTS, cache, translation memory, DB, cấu hình model, xử lý lỗi và các điểm nghẽn đã biết. | Báo cáo hiện trạng backend/AI + danh sách nợ kỹ thuật | 2026-08-27 | Hoàn thành |  |  | 1.1 | Cao | Có sơ đồ luồng hiện tại, danh sách lỗi/rủi ro và đề xuất ưu tiên P0/P1/P2. | 100% | inventory_baseline_v4/report.json | Snapshot 227 source files, 45 route và báo cáo hiện trạng.
3 | 1.3 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-08-25 | Khởi động & đánh giá | Rà soát Flutter frontend và admin web | Kiểm kê luồng dịch văn bản/giọng nói, lịch sử, cài đặt, quản lý trạng thái, API/WebSocket; rà soát các trang Dashboard, Users, API Keys, Dictionary, History, QA, Settings. | Báo cáo hiện trạng UI + ma trận màn hình/API | 2026-08-27 | Hoàn thành |  |  | 1.1 | Cao | Mỗi màn hình có trạng thái hoàn thiện, API phụ thuộc, lỗi UX và việc cần sửa. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §3–4 | Có ma trận frontend/admin và nợ kỹ thuật.
4 | 1.4 | Hà Văn Đô | 2026-08-26 | Khởi động & đánh giá | Rà soát hạ tầng, dữ liệu và phụ thuộc | Kiểm tra Docker, cấu hình môi trường, GPU/CPU/RAM, phiên bản model/thư viện, lưu trữ audio, DB, log, dữ liệu nhạy cảm và khả năng tái lập môi trường. | Checklist hạ tầng + sơ đồ triển khai hiện tại | 2026-08-28 | Hoàn thành |  |  | 1.1 | Cao | Chạy được môi trường chuẩn; ghi rõ cấu hình tối thiểu và điểm khác biệt dev/staging. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §3; inventory report | Đã ghi môi trường, Docker/env, GPU và phụ thuộc.
5 | 1.5 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-08-28 | Khởi động & đánh giá | Lập backlog và ma trận truy vết | Tổng hợp phát hiện từ frontend, admin, backend; chia Epic/Story/Bug; gán mức độ; liên kết yêu cầu với màn hình, API và kiểm thử. | Backlog ưu tiên + Requirement Traceability Matrix | 2026-08-29 | Hoàn thành |  |  | 1.2, 1.3, 1.4 | Cao | 100% hạng mục phạm vi có chủ sở hữu, ưu tiên, tiêu chí nghiệm thu và phụ thuộc. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §4 | Backlog/RTM ở mức quản lý; tiếp tục cập nhật sau cutoff.
6 | 2.1 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-08-28 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Chốt phạm vi MVP và tiêu chí thành công | Xác định ngôn ngữ/chiều dịch ưu tiên; loại đầu vào; chức năng admin; đối tượng sử dụng; ngoài phạm vi; KPI chất lượng, độ trễ, độ ổn định và bảo mật. | Project Scope + Definition of Done | 2026-08-31 | Hoàn thành |  |  | 1.2, 1.3 | Cao | Phạm vi đủ rõ để không phát sinh chức năng ngoài kế hoạch; KPI có cách đo và ngưỡng pass/fail. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §1–2 | MVP, ngoài phạm vi và DoD đã được văn bản hóa.
7 | 2.2 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-08-29 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Thiết kế luồng người dùng admin | Mô tả đăng nhập/RBAC; dashboard; người dùng; API key; từ điển; lịch sử; QA; cấu hình model; audit log; trạng thái loading/empty/error. | User flow + danh mục use case admin | 2026-08-31 | Hoàn thành |  |  | 1.3 | Cao | Bao phủ vai trò Admin/Reviewer; mọi hành động nhạy cảm có xác nhận và phản hồi rõ ràng. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §5 | Luồng Admin/Reviewer/Superadmin được mô tả.
8 | 2.3 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-08-31 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Wireframe và design system admin | Thiết kế layout responsive; sidebar; bảng, lọc, phân trang; form; modal; thông báo; màu trạng thái; quy tắc typography và accessibility. | Wireframe + UI kit tối thiểu | 2026-09-03 | Hoàn thành |  |  | 2.2 | Cao | Có wireframe cho 8 nhóm trang; dùng nhất quán component và hiển thị tốt ở 1366px/1920px. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §5; admin browser tests | Wireframe văn bản + UI thực thi; responsive test đạt.
9 | 2.4 | Hà Văn Đô | 2026-08-29 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Thiết kế bộ dữ liệu benchmark | Chọn tập câu theo cặp ngôn ngữ/miền chủ đề/độ dài; audio sạch và nhiễu; câu có tên riêng, số, thuật ngữ; quy tắc ẩn danh và chấm điểm. | Benchmark spec + bộ mẫu có phiên bản | 2026-09-02 | Đang thực hiện |  |  | 2.1 | Cao | Tối thiểu 500 câu văn bản và 100 mẫu audio hoặc quy mô khác được hai thành viên duyệt. | 60% | translation_baseline_cases.csv | Mới có pilot 30 câu; chưa đạt corpus đại diện 500 câu và 100 audio.
10 | 2.5 | Hà Văn Đô | 2026-09-03 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Đo baseline chất lượng dịch | Chạy tập benchmark; đo BLEU/chrF/COMET nếu phù hợp; WER cho STT; accuracy thuật ngữ; chấm adequacy/fluency và phân loại lỗi. | Báo cáo baseline chất lượng | 2026-09-05 | Đang thực hiện |  |  | 2.4 | Cao | Kết quả tái lập được, lưu cấu hình/model/dữ liệu và có phân tích 10 nhóm lỗi lớn nhất. | 75% | translation_baseline_summary.json | Có baseline tự động; chưa có COMET/human adequacy-fluency.
11 | 2.6 | Hà Văn Đô | 2026-09-03 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Đo baseline hiệu năng | Đo p50/p95/p99 cho STT, dịch, TTS và toàn pipeline; time-to-first-partial; RTF; throughput; CPU/GPU/RAM; kiểm thử cold/warm start. | Báo cáo baseline hiệu năng + profile | 2026-09-05 | Đang thực hiện |  |  | 1.4, 2.4 | Cao | Có script/kịch bản đo, cấu hình máy, tải thử và số liệu từng chặng; xác định nút thắt chính. | 70% | translation_baseline_summary.json | Có latency NLLB/GPU; chưa đo STT–TTS/network/queue end-to-end.
12 | 2.7 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-05 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Thiết kế kiến trúc mục tiêu và hợp đồng API | Chốt luồng REST/WebSocket, schema request/response/error, version API, auth, timeout/retry, idempotency, cache, hàng đợi, log/metric/trace. | Sơ đồ kiến trúc đích + API contract v1 | 2026-09-06 | Hoàn thành |  |  | 2.5, 2.6 | Cao | Frontend và backend cùng duyệt; API có ví dụ payload, mã lỗi và tiêu chí tương thích ngược. | 100% | PROJECT_ARTIFACTS.md §6; inventory route list | Đã mô tả kiến trúc, REST/WS và mã lỗi.
13 | 3.1 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-07 | Hoàn thiện admin web | Chuẩn hóa layout và component dùng chung | Hoàn thiện responsive shell, sidebar, header, button/input/table/modal/toast/skeleton; thống nhất loading/empty/error và màu trạng thái. | Bộ component admin ổn định | 2026-09-09 | Hoàn thành |  |  | 2.3 | Cao | Không trùng lặp component chính; responsive; keyboard focus rõ; build/lint đạt. | 100% | admin_build.log; admin_browser_tests.log | Build đạt; responsive browser test đạt.
14 | 3.2 | Hà Văn Đô | 2026-09-07 | Hoàn thiện admin web | Hoàn thiện xác thực và phân quyền admin | Chuẩn hóa login, token/refresh, hash mật khẩu, RBAC, access policy, session timeout, rate limit đăng nhập và audit sự kiện bảo mật. | API Auth/RBAC + kiểm thử quyền | 2026-09-09 | Hoàn thành |  |  | 2.7 | Cao | API trái quyền trả 401/403 đúng; không lộ dữ liệu; test các vai trò pass. | 100% | backend_full_tests.log | Auth/RBAC/API key/isolation test đạt.
15 | 3.3 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-10 | Hoàn thiện admin web | Tích hợp đăng nhập và route guard | Kết nối auth API; quản lý phiên; bảo vệ route; xử lý token hết hạn; đăng xuất; hiển thị lỗi; điều hướng theo quyền. | Login hoàn chỉnh + protected routes | 2026-09-12 | Hoàn thành |  |  | 3.1, 3.2 | Cao | Không truy cập được route trái quyền; hết phiên xử lý nhất quán; không lưu secret không an toàn. | 100% | App.tsx; admin browser tests | Login và protected routes hoạt động theo test.
16 | 3.4 | Hà Văn Đô | 2026-09-10 | Hoàn thiện admin web | API Dashboard và Analytics | Cung cấp KPI tổng request, lỗi, người dùng, cặp ngôn ngữ, latency, throughput, chất lượng/feedback; hỗ trợ lọc thời gian và aggregate hiệu quả. | API dashboard có tài liệu | 2026-09-13 | Đang thực hiện |  |  | 2.7 | Cao | Dữ liệu đúng theo truy vấn kiểm chứng; p95 API đáp ứng ngưỡng thống nhất trên dữ liệu thử. | 90% | admin_routes.py; backend_full_tests.log | API metrics và test đạt; chưa benchmark API p95 với dữ liệu lớn.
17 | 3.5 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-13 | Hoàn thiện admin web | Hoàn thiện Dashboard và Analytics UI | Xây KPI cards, biểu đồ xu hướng, phân bố ngôn ngữ, lỗi, latency; bộ lọc thời gian; tooltip; trạng thái không dữ liệu. | Dashboard quản trị hoàn chỉnh | 2026-09-15 | Hoàn thành |  |  | 3.4 | Cao | Số liệu khớp API; biểu đồ dễ đọc; lọc hoạt động; không vỡ giao diện ở độ phân giải mục tiêu. | 100% | Dashboard.tsx; Analytics.tsx; admin build/browser tests | UI build và test đạt.
18 | 3.6 | Hà Văn Đô | 2026-09-14 | Hoàn thiện admin web | API quản lý Users và API Keys | CRUD/khóa người dùng; phân quyền; reset phiên; tạo/thu hồi/rotate API key; scope; hạn dùng; che khóa; audit thay đổi. | API Users/API Keys | 2026-09-16 | Đang thực hiện |  |  | 3.2 | Cao | Unique/ràng buộc đúng; key chỉ hiển thị một lần; hành động nhạy cảm được audit; test pass. | 95% | admin_routes.py; admin extension tests | Tạo/vô hiệu/cập nhật/reset session và create/revoke/rotate key đạt; UI sửa role/password còn thiếu.
19 | 3.7 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-16 | Hoàn thiện admin web | UI quản lý Users và API Keys | Danh sách, tìm kiếm, lọc, phân trang; form tạo/sửa/khóa; reset; tạo/thu hồi key; xác nhận thao tác nguy hiểm. | Trang Users và API Keys hoàn chỉnh | 2026-09-18 | Đang thực hiện |  |  | 3.6 | Cao | CRUD, lọc, phân trang và phân quyền hoạt động; lỗi API có thông báo rõ. | 90% | Users.tsx; ApiKeys.tsx; browser tests | List/search/page/create/disable/reset/rotate/revoke đạt; chưa có UI sửa role/password.
20 | 3.8 | Hà Văn Đô | 2026-09-17 | Hoàn thiện admin web | API Dictionary, History và QA | CRUD từ điển theo cặp ngôn ngữ; import/export; lịch sử có lọc; chi tiết request; ghi nhận đánh giá/sửa bản dịch; ẩn dữ liệu nhạy cảm. | API Dictionary/History/QA | 2026-09-19 | Hoàn thành |  |  | 2.7 | Cao | Import kiểm tra lỗi; lọc lịch sử đúng; dữ liệu nhạy cảm bị che; feedback lưu được và truy vết được. | 100% | admin_routes.py; admin extension tests | CRUD/import/export Dictionary, History, structured QA và audit đạt kiểm thử.
21 | 3.9 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-19 | Hoàn thiện admin web | UI Dictionary, History và QA | Bảng từ điển, import/export, kiểm tra trùng; tra cứu lịch sử; xem chi tiết pipeline; hàng đợi QA; form đánh giá và sửa bản dịch. | Trang Dictionary/History/QA hoàn chỉnh | 2026-09-22 | Hoàn thành |  |  | 3.8 | Cao | Luồng chính hoàn tất không lỗi; file sai được báo theo dòng; reviewer lưu được điểm và bản sửa. | 100% | Dictionary.tsx; History.tsx; QA.tsx; browser tests | Luồng Dictionary/History/QA gồm scoring và export đã hoàn thiện kỹ thuật.
22 | 3.10 | Hà Văn Đô | 2026-09-20 | Hoàn thiện admin web | API Settings, Models và Audit log | Quản lý tham số an toàn theo whitelist; model active/canary; ngưỡng VAD/timeout; audit bất biến; rollback cấu hình; che secret. | API Settings/Models/Audit | 2026-09-22 | Đang thực hiện |  |  | 3.2, 2.7 | Cao | Không sửa được key ngoài whitelist; secret không trả về; cấu hình có version và rollback. | 80% | Settings.tsx; /system/status; /audit | Settings whitelist, model status và audit log đạt; thiếu canary/rollback model.
23 | 3.11 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-23 | Hoàn thiện admin web | UI Settings, Models và Audit log | Form cấu hình có validate; cảnh báo ảnh hưởng; chọn model; xem version; rollback; lọc audit theo người dùng/hành động/thời gian. | Trang Settings/Models/Audit hoàn chỉnh | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu |  |  | 3.10 | Trung bình | Validate trước lưu; hiển thị diff; rollback có xác nhận; audit filter hoạt động. | 0%
24 | 3.12 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-26 | Hoàn thiện admin web | Kiểm thử tích hợp và chốt admin web | Chạy luồng Admin/Reviewer; kiểm tra quyền, CRUD, phân trang, responsive, lỗi mạng, dữ liệu lớn; sửa lỗi P0/P1. | Admin web release candidate | 2026-09-27 | Chưa bắt đầu |  |  | 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 | Cao | 100% smoke test pass; không còn lỗi P0/P1; build production thành công. | 0%
25 | 4.1 | Hà Văn Đô | 2026-09-07 | Nâng chất lượng dịch | Chuẩn hóa tiền/hậu xử lý văn bản | Unicode/case/punctuation; tách câu; xử lý số, ngày, đơn vị, URL; giữ placeholder; phục hồi format; phát hiện ngôn ngữ và input rỗng/không hợp lệ. | Module normalization + unit test | 2026-09-10 | Hoàn thành |  |  | 2.5 | Cao | Không làm mất entity/placeholder; bộ test biên pass; giảm lỗi format so với baseline. | 100% | regression_results_v3.json; backend tests | Các probe normalization/punctuation/hallucination đạt.
26 | 4.2 | Hà Văn Đô | 2026-09-11 | Nâng chất lượng dịch | Tối ưu từ điển và Translation Memory | Thiết kế exact/fuzzy match; ưu tiên thuật ngữ; normalize key; version; cache; ngăn thay thế sai ngữ cảnh; kết nối feedback đã duyệt. | Glossary/TM engine phiên bản hóa | 2026-09-15 | Đang thực hiện |  |  | 4.1, 3.8 | Cao | Accuracy thuật ngữ trên bộ kiểm thử đạt ngưỡng KPI; không phá tên riêng/placeholder. | 80% | translation_memory.py; cache tests | Exact match, isolation, version/invalidation đạt; chưa fuzzy và KPI 95%.
27 | 4.3 | Hà Văn Đô | 2026-09-16 | Nâng chất lượng dịch | Mở rộng tập kiểm thử chất lượng | Bổ sung câu ngắn/dài, hội thoại, nhiễu, code-switch, tên riêng, số liệu và domain; chia train/dev/test; khóa test set chống rò rỉ. | Dataset benchmark v2 + data card | 2026-09-19 | Đang thực hiện |  |  | 2.4, 2.5 | Cao | Dataset cân bằng theo nhóm lỗi, có nguồn/gắn nhãn/version và không chứa dữ liệu cá nhân thô. | 40% | translation_baseline_cases.csv | Có 30 case pilot; chưa đạt benchmark v2 đại diện.
28 | 4.4 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-16 | Nâng chất lượng dịch | Hoàn thiện công cụ chấm và phản hồi QA | Thiết kế giao diện so sánh nguồn–bản dịch–bản sửa; thang adequacy/fluency; loại lỗi; phím tắt; chống chấm trùng; xuất báo cáo. | QA annotation workflow | 2026-09-20 | Hoàn thành |  |  | 3.9 | Cao | Reviewer chấm/sửa được; dữ liệu có người chấm, thời gian, phiên bản model và nguyên nhân lỗi. | 100% | QA.tsx; QualityReview; admin extension tests | Có sửa, adequacy/fluency, error taxonomy, critical flag, export và reviewer metadata.
29 | 4.5 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-21 | Nâng chất lượng dịch | Đánh giá con người vòng 1 và phân tích lỗi | Chấm mẫu mù; đối chiếu chỉ số tự động; nhóm lỗi omission/addition/mistranslation/grammar/term/entity; ưu tiên lỗi ảnh hưởng người dùng. | Quality report vòng 1 + backlog cải thiện | 2026-09-23 | Đang thực hiện |  |  | 4.3, 4.4 | Cao | Có ít nhất 2 lượt chấm cho mẫu trọng yếu; bất đồng được xử lý; chốt top lỗi và owner. | 25% | human_evaluation_form.csv | Phiếu đã chuẩn bị nhưng chưa có hai người chấm thực tế.
30 | 4.6 | Hà Văn Đô | 2026-09-24 | Nâng chất lượng dịch | Tinh chỉnh suy luận và lựa chọn model | Thử beam/temperature/max length; language routing; fallback; confidence; reranking/rule; so sánh model theo chất lượng, tốc độ và bộ nhớ. | Cấu hình model tối ưu + báo cáo A/B | 2026-09-28 | Chưa bắt đầu |  |  | 4.5 | Cao | Cấu hình thắng baseline trên tập khóa, không vượt ngân sách latency/tài nguyên đã chốt. | 0%
31 | 4.7 | Hà Văn Đô | 2026-09-29 | Nâng chất lượng dịch | Xử lý audio nhiễu và đầu vào khó | Tối ưu VAD/denoise/chunking; tránh cắt từ; xử lý im lặng/âm lượng thấp; code-switch; lặp; partial transcript và ghép câu. | Pipeline audio robust + test | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu |  |  | 4.6 | Cao | WER và lỗi cắt câu cải thiện trên tập nhiễu; không tăng đáng kể độ trễ so với ngân sách. | 0%
32 | 4.8 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-29 | Nâng chất lượng dịch | Luồng người dùng sửa và gửi phản hồi | Cho phép sửa bản dịch; đánh giá nhanh; báo lỗi; gửi context có kiểm soát; thông báo quyền riêng tư; đồng bộ về QA/TM sau duyệt. | Feedback loop trên Flutter/admin | 2026-10-02 | Chưa bắt đầu |  |  | 3.9, 4.4 | Trung bình | Phản hồi gắn đúng request/model; không đưa thẳng dữ liệu chưa duyệt vào TM; UX rõ ràng. | 0%
33 | 4.9 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-03 | Nâng chất lượng dịch | Regression chất lượng và Quality Gate | Chạy benchmark v2; đánh giá mù vòng 2; so sánh baseline; kiểm tra từng cặp ngôn ngữ/domain; xác nhận không regression P0. | Quality Gate report | 2026-10-05 | Chưa bắt đầu |  |  | 4.6, 4.7, 4.8 | Cao | Đạt KPI đã chốt hoặc có biên bản chấp nhận sai lệch; không còn lỗi dịch nghiêm trọng chưa có xử lý. | 0%
34 | 5.1 | Hà Văn Đô | 2026-09-14 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Profiling chi tiết pipeline | Đo CPU/GPU kernel, I/O, serialize, audio decode, model queue, DB/cache; flame graph; tách cold/warm; xác định critical path. | Performance profile + top bottlenecks | 2026-09-17 | Đang thực hiện |  |  | 2.6 | Cao | Giải thích được phần lớn latency p95; mỗi bottleneck có giả thuyết và phương án đo lại. | 70% | telemetry.py; performance tests; baseline JSON | Có percentile/telemetry; chưa có flame graph/full-pipeline profile.
35 | 5.2 | Hà Văn Đô | 2026-09-18 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Tối ưu tải model và suy luận | Preload/warm-up; lựa chọn precision/quantization; device placement; batch động; reuse tokenizer; torch inference mode; giới hạn tài nguyên. | Inference runtime tối ưu | 2026-09-22 | Đang thực hiện |  |  | 5.1 | Cao | Giảm latency/tài nguyên so baseline; chất lượng không giảm quá ngưỡng; không OOM ở tải mục tiêu. | 80% | model_manager.py; performance tests; baseline JSON | Prewarm/precision/concurrency có; chưa có A/B chất lượng và soak/OOM thực tải.
36 | 5.3 | Hà Văn Đô | 2026-09-23 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Tối ưu hàng đợi và backpressure | Thiết kế scheduler; ưu tiên interactive; giới hạn queue; timeout/cancel; circuit breaker; worker health; tránh xử lý audio cũ khi client ngắt. | Scheduler/worker ổn định | 2026-09-26 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.2 | Cao | Không tăng hàng đợi vô hạn; timeout/cancel giải phóng tài nguyên; tải vượt ngưỡng trả lỗi kiểm soát. | 0%
37 | 5.4 | Hà Văn Đô | 2026-09-27 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Tối ưu cache, DB và Translation Memory | Cache kết quả an toàn; index truy vấn; connection/session; batch log; TTL/eviction; chống cache sai theo model, ngôn ngữ hoặc glossary version. | Cache/DB/TM performance patch | 2026-09-30 | Chưa bắt đầu |  |  | 4.2, 5.1 | Cao | Cache key đúng; tỷ lệ hit được đo; truy vấn trọng yếu đạt SLA; không trả kết quả sai phiên bản. | 0%
38 | 5.5 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-23 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Ổn định WebSocket và state Flutter | State machine kết nối; reconnect có backoff; heartbeat; deduplicate; cancel; timeout; resume hợp lý; xử lý chuyển mạng và app background. | WebSocket client ổn định | 2026-09-26 | Chưa bắt đầu |  |  | 2.7 | Cao | Không nhân đôi message; phục hồi sau mất mạng; UI không treo; test state transition pass. | 0%
39 | 5.6 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-27 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Tối ưu audio streaming và cảm nhận tốc độ | Điều chỉnh chunk/buffer; hiển thị partial; tránh phát audio chồng; prebuffer hợp lý; trạng thái đang nghe/đang dịch/đang phát; chống thao tác lặp. | Luồng voice UX nhanh và ổn định | 2026-09-30 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.5, 4.7 | Cao | Không mất/nhân audio ở kịch bản chuẩn; partial hiển thị đúng thứ tự; thao tác hủy có hiệu lực. | 0%
40 | 5.7 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-01 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Load test vòng 1 | Chạy tải tăng dần theo text/voice; đo p50/p95/p99, throughput, error, queue, tài nguyên; kiểm tra soak và điểm gãy; ghi đầy đủ cấu hình. | Load test report vòng 1 | 2026-10-04 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.3, 5.4, 5.6 | Cao | Số liệu tái lập; xác định tải an toàn; không mất request im lặng; có backlog tuning cụ thể. | 0%
41 | 5.8 | Hà Văn Đô | 2026-10-05 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Tuning backend/GPU theo kết quả tải | Điều chỉnh worker/concurrency/batch/timeout/memory; tách pool; graceful degradation; tối ưu log; sửa leak và contention. | Backend tuning release | 2026-10-08 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.7 | Cao | Đạt hoặc tiến sát KPI tốc độ trong ngân sách phần cứng; soak không leak/OOM; lỗi có kiểm soát. | 0%
42 | 5.9 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-05 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Tối ưu client và admin | Giảm request thừa; debounce; cache/pagination; lazy loading; hạn chế rebuild; nén payload phù hợp; đo startup/render/network trên thiết bị mục tiêu. | Frontend performance patch | 2026-10-08 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.7 | Trung bình | Không phát request trùng; danh sách lớn vẫn phản hồi tốt; chỉ số UX cải thiện theo phép đo trước/sau. | 0%
43 | 5.10 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-09 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Load test vòng 2 và Performance Gate | Lặp tải với release candidate; kiểm tra spike/soak; đối chiếu baseline; xác nhận capacity; chốt cấu hình vận hành và ngưỡng cảnh báo. | Performance Gate report | 2026-10-10 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.8, 5.9 | Cao | KPI đạt hoặc có chấp thuận; xác định capacity; không lỗi P0/P1 về treo, leak, mất request. | 0%
44 | 6.1 | Hà Văn Đô | 2026-10-01 | Tích hợp frontend–backend | Ổn định API contract và xử lý lỗi | Đóng băng schema v1; mã lỗi chuẩn; correlation ID; validation; giới hạn payload; timeout; retry policy; tài liệu OpenAPI/WebSocket và ví dụ. | API v1 release candidate | 2026-10-03 | Chưa bắt đầu |  |  | 2.7, 3.12 | Cao | Contract test pass; response/error nhất quán; tài liệu đủ để client tích hợp không cần đọc mã nguồn. | 0%
45 | 6.2 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-01 | Tích hợp frontend–backend | Cập nhật Flutter repository và auth/session | Ánh xạ model/API v1; auth header/refresh; timeout/retry; parse lỗi; environment endpoint; lưu lịch sử; dọn tương thích tạm thời. | Flutter data layer tích hợp API v1 | 2026-10-04 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.1 | Cao | Không hard-code endpoint/secret; lỗi parse không crash; phiên đăng nhập và lịch sử hoạt động. | 0%
46 | 6.3 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-05 | Tích hợp frontend–backend | Kiểm thử E2E dịch văn bản | Kiểm thử nhập/dịch/sao chép/phát lại/lưu lịch sử/phản hồi; nhiều ngôn ngữ; lỗi mạng; input dài; ký tự đặc biệt; quyền riêng tư. | E2E text test report + bản sửa | 2026-10-07 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.1, 6.2, 4.9 | Cao | 100% luồng P0 pass; dữ liệu hiển thị đúng; không mất lịch sử; lỗi được giải thích cho người dùng. | 0%
47 | 6.4 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-08 | Tích hợp frontend–backend | Kiểm thử E2E dịch giọng nói | Kiểm thử mic/VAD/STT/dịch/TTS; hai chiều hội thoại; ngắt/hủy; mất mạng; thiết bị âm thanh; audio nhiễu; phiên dài. | E2E voice test report + bản sửa | 2026-10-11 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.2, 4.7, 5.10 | Cao | Luồng P0 pass; không phát chồng/mất audio; session kết thúc sạch; latency đạt ngưỡng đã chốt. | 0%
48 | 6.5 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-09 | Tích hợp frontend–backend | Hoàn thiện history, settings và offline/error UX | Đồng bộ lịch sử; lọc/xóa an toàn; cài đặt ngôn ngữ/audio; thông báo offline; retry; empty state; accessibility; copy và localization. | Flutter UX release candidate | 2026-10-12 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.2, 6.3 | Trung bình | Các trạng thái lỗi/empty/loading đầy đủ; không mất dữ liệu khi retry; UI nhất quán trên thiết bị mục tiêu. | 0%
49 | 6.6 | Hà Văn Đô | 2026-10-11 | Tích hợp frontend–backend | Bổ sung observability và cảnh báo | Structured log; metric latency/error/queue/GPU/cache; correlation ID xuyên pipeline; health/readiness; dashboard vận hành; ngưỡng cảnh báo và runbook link. | Telemetry dashboard + alert rules | 2026-10-13 | Chưa bắt đầu |  |  | 5.10, 6.1 | Cao | Truy vết được một request từ client đến worker; cảnh báo thử nghiệm kích hoạt và có hướng xử lý. | 0%
50 | 6.7 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-14 | Tích hợp frontend–backend | Integration freeze và chốt release scope | Đóng băng tính năng; chốt version; rà soát dependency; chỉ nhận bug P0/P1; lập danh sách known issues; chuẩn bị regression. | Release scope v1.0 + known issues | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 | Cao | Không còn thay đổi schema/tính năng chưa duyệt; artifact và version đồng nhất. | 0%
51 | 7.1 | Hà Văn Đô | 2026-10-12 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Unit/integration test backend | Bổ sung test domain/service/repository/API/WebSocket/worker; mock model hợp lý; concurrency; timeout; cache; migration; error mapping. | Backend automated test suite | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.1 | Cao | Test P0/P1 pass ổn định; coverage phần lõi đạt ngưỡng nhóm chốt; không flaky nghiêm trọng. | 0%
52 | 7.2 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-12 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Test admin web và Flutter | Component/route/form; API mock; widget/service/state; quyền; responsive; thiết bị mục tiêu; accessibility smoke; các luồng hồi quy P0. | Frontend/admin test suite | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu |  |  | 3.12, 6.5 | Cao | Build, lint/analyze và test pass; luồng P0 có test; không còn lỗi UI chặn sử dụng. | 0%
53 | 7.3 | Hà Văn Đô | 2026-10-16 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Rà soát bảo mật và quyền riêng tư | Kiểm tra auth/RBAC, secret, CORS, upload/path, injection, rate limit, dependency, log PII, retention/xóa dữ liệu, API key và cấu hình production. | Security checklist + remediation | 2026-10-18 | Chưa bắt đầu |  |  | 7.1, 7.2 | Cao | Không còn lỗ hổng Critical/High đã biết; secret/PII không lộ; quyền dữ liệu được kiểm chứng. | 0%
54 | 7.4 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-19 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | System regression và kiểm thử tương thích | Chạy toàn bộ suite trên staging; kiểm thử trình duyệt/thiết bị; dữ liệu lớn; migration; restart; mất kết nối; khôi phục; kiểm tra known issues. | System Test Report | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu |  |  | 6.7, 7.1, 7.2, 7.3 | Cao | 100% test P0 và >=95% P1 pass; không lỗi blocker/critical; lỗi còn lại có owner và hạn. | 0%
55 | 7.5 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-22 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | UAT và xử lý lỗi cuối | Chạy kịch bản người dùng/admin; ghi nhận phản hồi; sửa lỗi được duyệt; retest; ký xác nhận KPI, phạm vi và known issues. | Biên bản UAT + release approval | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu |  |  | 7.4 | Cao | Đại diện nghiệm thu xác nhận; không còn P0/P1; KPI/known issues được ghi rõ. | 0%
56 | 8.1 | Hà Văn Đô | 2026-10-24 | Triển khai & bàn giao | Chuẩn hóa Docker, cấu hình và dữ liệu | Chốt image/version; env template; healthcheck; migration; seed admin; backup/restore; log rotation; volume; resource limit; rollback artifact. | Bộ triển khai production + rollback | 2026-10-26 | Chưa bắt đầu |  |  | 7.5 | Cao | Triển khai từ tài liệu trên môi trường sạch; backup/restore thử thành công; không đóng gói secret. | 0%
57 | 8.2 | Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-24 | Triển khai & bàn giao | Hoàn thiện tài liệu người dùng và quản trị | Hướng dẫn cài ứng dụng, dịch text/voice, lịch sử, phản hồi; hướng dẫn admin từng module; FAQ; xử lý lỗi thường gặp; ảnh minh họa. | User Guide + Admin Guide | 2026-10-26 | Chưa bắt đầu |  |  | 7.5 | Trung bình | Người mới hoàn thành được luồng chính chỉ dựa vào tài liệu; nội dung khớp release candidate. | 0%
58 | 8.3 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-27 | Triển khai & bàn giao | Triển khai staging cuối và smoke test | Deploy đúng artifact; chạy migration; kiểm tra health; smoke text/voice/admin; metric/alert; backup; rollback rehearsal; chốt checklist go-live. | Staging sign-off + Go-live checklist | 2026-10-27 | Chưa bắt đầu |  |  | 8.1, 8.2 | Cao | Smoke pass; alert nhận được; rollback rehearsal đạt; checklist có người chịu trách nhiệm. | 0%
59 | 8.4 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-28 | Triển khai & bàn giao | Đào tạo và chuyển giao vận hành | Demo hệ thống; hướng dẫn dashboard/cảnh báo/backup/rollback; quy trình duyệt glossary/feedback; phân loại sự cố; hỏi đáp và ghi nhận bàn giao. | Biên bản đào tạo + runbook vận hành | 2026-10-28 | Chưa bắt đầu |  |  | 8.3 | Trung bình | Người nhận vận hành thực hiện được health check, xem lỗi, backup và rollback theo runbook. | 0%
60 | 8.5 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-29 | Triển khai & bàn giao | Go-live readiness review | Kiểm tra UAT, security, quality/performance gate, capacity, backup, rollback, monitoring, support contact, known issues; ra quyết định Go/No-Go. | Biên bản Go/No-Go + release notes | 2026-10-29 | Chưa bắt đầu |  |  | 8.3, 8.4 | Cao | Tất cả điều kiện bắt buộc đạt hoặc có người có thẩm quyền chấp nhận; có kế hoạch rollback. | 0%
61 | 8.6 | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-30 | Triển khai & bàn giao | Go-live, giám sát và nghiệm thu | Triển khai production; smoke; theo dõi lỗi/latency/tài nguyên; xử lý sự cố; xác nhận backup; bàn giao source, artifact, tài liệu và backlog sau release. | Hệ thống AI dịch thuật v1.0 + biên bản nghiệm thu | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu |  |  | 8.5 | Cao | Production hoạt động; smoke pass; không sự cố P0; đủ mã nguồn/artifact/tài liệu; ký nghiệm thu. | 0%
Điều hướng: | Tổng quan | Kế hoạch | Tiến độ tuần | Mốc | KPI | Rủi ro
Formulas:
Ngày công = NETWORKDAYS([Ngày bắt đầu],[Deadline])

## Tien_do_tuan
TIẾN ĐỘ THEO TUẦN
Ô màu thể hiện đầu việc có hoạt động trong tuần; xem sheet Kế hoạch chi tiết để theo dõi ngày và tiêu chí nghiệm thu.
WBS | Giai đoạn | Thành viên | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | T1 25/08–31/08 | T2 01/09–07/09 | T3 08/09–14/09 | T4 15/09–21/09 | T5 22/09–28/09 | T6 29/09–05/10 | T7 06/10–12/10 | T8 13/10–19/10 | T9 20/10–26/10 | T10 27/10–30/10
1.1 | Khởi động & đánh giá | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Kick-off và thống nhất cách làm việc | 2026-08-25 | 2026-08-25 | ●
1.2 | Khởi động & đánh giá | Hà Văn Đô | Rà soát backend và pipeline AI hiện có | 2026-08-25 | 2026-08-27 | ●
1.3 | Khởi động & đánh giá | Nguyễn Quang Thọ | Rà soát Flutter frontend và admin web | 2026-08-25 | 2026-08-27 | ●
1.4 | Khởi động & đánh giá | Hà Văn Đô | Rà soát hạ tầng, dữ liệu và phụ thuộc | 2026-08-26 | 2026-08-28 | ●
1.5 | Khởi động & đánh giá | Nguyễn Quang Thọ | Lập backlog và ma trận truy vết | 2026-08-28 | 2026-08-29 | ●
2.1 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Chốt phạm vi MVP và tiêu chí thành công | 2026-08-28 | 2026-08-31 | ●
2.2 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Nguyễn Quang Thọ | Thiết kế luồng người dùng admin | 2026-08-29 | 2026-08-31 | ●
2.3 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Nguyễn Quang Thọ | Wireframe và design system admin | 2026-08-31 | 2026-09-03 | ● | ●
2.4 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Hà Văn Đô | Thiết kế bộ dữ liệu benchmark | 2026-08-29 | 2026-09-02 | ● | ●
2.5 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Hà Văn Đô | Đo baseline chất lượng dịch | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  | ●
2.6 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Hà Văn Đô | Đo baseline hiệu năng | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  | ●
2.7 | Yêu cầu, thiết kế & baseline | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Thiết kế kiến trúc mục tiêu và hợp đồng API | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  | ●
3.1 | Hoàn thiện admin web | Nguyễn Quang Thọ | Chuẩn hóa layout và component dùng chung | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  | ● | ●
3.2 | Hoàn thiện admin web | Hà Văn Đô | Hoàn thiện xác thực và phân quyền admin | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  | ● | ●
3.3 | Hoàn thiện admin web | Nguyễn Quang Thọ | Tích hợp đăng nhập và route guard | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  | ●
3.4 | Hoàn thiện admin web | Hà Văn Đô | API Dashboard và Analytics | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  | ●
3.5 | Hoàn thiện admin web | Nguyễn Quang Thọ | Hoàn thiện Dashboard và Analytics UI | 2026-09-13 | 2026-09-15 |  |  | ● | ●
3.6 | Hoàn thiện admin web | Hà Văn Đô | API quản lý Users và API Keys | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | ● | ●
3.7 | Hoàn thiện admin web | Nguyễn Quang Thọ | UI quản lý Users và API Keys | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  |  |  | ●
3.8 | Hoàn thiện admin web | Hà Văn Đô | API Dictionary, History và QA | 2026-09-17 | 2026-09-19 |  |  |  | ●
3.9 | Hoàn thiện admin web | Nguyễn Quang Thọ | UI Dictionary, History và QA | 2026-09-19 | 2026-09-22 |  |  |  | ● | ●
3.10 | Hoàn thiện admin web | Hà Văn Đô | API Settings, Models và Audit log | 2026-09-20 | 2026-09-22 |  |  |  | ● | ●
3.11 | Hoàn thiện admin web | Nguyễn Quang Thọ | UI Settings, Models và Audit log | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  |  | ●
3.12 | Hoàn thiện admin web | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Kiểm thử tích hợp và chốt admin web | 2026-09-26 | 2026-09-27 |  |  |  |  | ●
4.1 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô | Chuẩn hóa tiền/hậu xử lý văn bản | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  | ● | ●
4.2 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô | Tối ưu từ điển và Translation Memory | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  | ● | ●
4.3 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô | Mở rộng tập kiểm thử chất lượng | 2026-09-16 | 2026-09-19 |  |  |  | ●
4.4 | Nâng chất lượng dịch | Nguyễn Quang Thọ | Hoàn thiện công cụ chấm và phản hồi QA | 2026-09-16 | 2026-09-20 |  |  |  | ●
4.5 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Đánh giá con người vòng 1 và phân tích lỗi | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | ● | ●
4.6 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô | Tinh chỉnh suy luận và lựa chọn model | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  |  | ●
4.7 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô | Xử lý audio nhiễu và đầu vào khó | 2026-09-29 | 2026-10-02 | [5 empty] | ●
4.8 | Nâng chất lượng dịch | Nguyễn Quang Thọ | Luồng người dùng sửa và gửi phản hồi | 2026-09-29 | 2026-10-02 | [5 empty] | ●
4.9 | Nâng chất lượng dịch | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Regression chất lượng và Quality Gate | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [5 empty] | ●
5.1 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô | Profiling chi tiết pipeline | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  |  | ● | ●
5.2 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô | Tối ưu tải model và suy luận | 2026-09-18 | 2026-09-22 |  |  |  | ● | ●
5.3 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô | Tối ưu hàng đợi và backpressure | 2026-09-23 | 2026-09-26 |  |  |  |  | ●
5.4 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô | Tối ưu cache, DB và Translation Memory | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  |  |  | ● | ●
5.5 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Nguyễn Quang Thọ | Ổn định WebSocket và state Flutter | 2026-09-23 | 2026-09-26 |  |  |  |  | ●
5.6 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Nguyễn Quang Thọ | Tối ưu audio streaming và cảm nhận tốc độ | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  |  |  | ● | ●
5.7 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Load test vòng 1 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | [5 empty] | ●
5.8 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô | Tuning backend/GPU theo kết quả tải | 2026-10-05 | 2026-10-08 | [5 empty] | ● | ●
5.9 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Nguyễn Quang Thọ | Tối ưu client và admin | 2026-10-05 | 2026-10-08 | [5 empty] | ● | ●
5.10 | Tối ưu tốc độ & ổn định | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Load test vòng 2 và Performance Gate | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | ●
6.1 | Tích hợp frontend–backend | Hà Văn Đô | Ổn định API contract và xử lý lỗi | 2026-10-01 | 2026-10-03 | [5 empty] | ●
6.2 | Tích hợp frontend–backend | Nguyễn Quang Thọ | Cập nhật Flutter repository và auth/session | 2026-10-01 | 2026-10-04 | [5 empty] | ●
6.3 | Tích hợp frontend–backend | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Kiểm thử E2E dịch văn bản | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [5 empty] | ● | ●
6.4 | Tích hợp frontend–backend | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Kiểm thử E2E dịch giọng nói | 2026-10-08 | 2026-10-11 | [6 empty] | ●
6.5 | Tích hợp frontend–backend | Nguyễn Quang Thọ | Hoàn thiện history, settings và offline/error UX | 2026-10-09 | 2026-10-12 | [6 empty] | ●
6.6 | Tích hợp frontend–backend | Hà Văn Đô | Bổ sung observability và cảnh báo | 2026-10-11 | 2026-10-13 | [6 empty] | ● | ●
6.7 | Tích hợp frontend–backend | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Integration freeze và chốt release scope | 2026-10-14 | 2026-10-15 | [7 empty] | ●
7.1 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Hà Văn Đô | Unit/integration test backend | 2026-10-12 | 2026-10-15 | [6 empty] | ● | ●
7.2 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Nguyễn Quang Thọ | Test admin web và Flutter | 2026-10-12 | 2026-10-15 | [6 empty] | ● | ●
7.3 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Hà Văn Đô | Rà soát bảo mật và quyền riêng tư | 2026-10-16 | 2026-10-18 | [7 empty] | ●
7.4 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | System regression và kiểm thử tương thích | 2026-10-19 | 2026-10-21 | [7 empty] | ● | ●
7.5 | Kiểm thử, bảo mật & UAT | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | UAT và xử lý lỗi cuối | 2026-10-22 | 2026-10-23 | [8 empty] | ●
8.1 | Triển khai & bàn giao | Hà Văn Đô | Chuẩn hóa Docker, cấu hình và dữ liệu | 2026-10-24 | 2026-10-26 | [8 empty] | ●
8.2 | Triển khai & bàn giao | Nguyễn Quang Thọ | Hoàn thiện tài liệu người dùng và quản trị | 2026-10-24 | 2026-10-26 | [8 empty] | ●
8.3 | Triển khai & bàn giao | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Triển khai staging cuối và smoke test | 2026-10-27 | 2026-10-27 | [9 empty] | ●
8.4 | Triển khai & bàn giao | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Đào tạo và chuyển giao vận hành | 2026-10-28 | 2026-10-28 | [9 empty] | ●
8.5 | Triển khai & bàn giao | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Go-live readiness review | 2026-10-29 | 2026-10-29 | [9 empty] | ●
8.6 | Triển khai & bàn giao | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Go-live, giám sát và nghiệm thu | 2026-10-30 | 2026-10-30 | [9 empty] | ●
Điều hướng: | Tổng quan | Kế hoạch | Tiến độ tuần | Mốc | KPI | Rủi ro

## Moc_ban_giao
MỐC KIỂM SOÁT VÀ BÀN GIAO
Mỗi mốc là một cổng kiểm soát; chỉ chuyển tiếp khi đầu ra và tiêu chí liên quan được xác nhận.
Mã mốc | Ngày | Tên mốc | Đầu ra bắt buộc | WBS liên quan | Trạng thái | Người xác nhận
M1 | 2026-08-29 | Hoàn tất đánh giá hiện trạng | Báo cáo backend, frontend, hạ tầng và backlog | 1.2–1.5 | Đạt | PM/Người nghiệm thu
M2 | 2026-09-06 | Chốt yêu cầu, baseline và kiến trúc | Scope/DoD, benchmark, baseline, API contract | 2.1–2.7 | Đạt có điều kiện | PM/Người nghiệm thu
M3 | 2026-09-27 | Admin web release candidate | Đủ module quản trị và smoke test | 3.1–3.12 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M4 | 2026-10-05 | Vượt Quality Gate | Báo cáo chất lượng so với baseline | 4.1–4.9 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M5 | 2026-10-10 | Vượt Performance Gate | Load test vòng 2, capacity và cấu hình | 5.1–5.10 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M6 | 2026-10-15 | Integration freeze | Flutter–backend–admin đồng bộ API v1 | 6.1–6.7 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M7 | 2026-10-18 | Security Gate | Không còn Critical/High đã biết | 7.3 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M8 | 2026-10-23 | UAT sign-off | Biên bản UAT và release approval | 7.4–7.5 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M9 | 2026-10-29 | Go/No-Go | Go-live checklist, runbook, release notes | 8.1–8.5 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
M10 | 2026-10-30 | Nghiệm thu v1.0 | Hệ thống production và hồ sơ bàn giao | 8.6 | Chưa đạt | PM/Người nghiệm thu
Điều hướng: | Tổng quan | Kế hoạch | Tiến độ tuần | Mốc | KPI | Rủi ro

## KPI_nghiem_thu
KPI VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU
Các mục tiêu số tuyệt đối về AI/latency là ngưỡng đề xuất; phải xác nhận sau khi có baseline trên phần cứng và dữ liệu thực tế.
Mã | Nhóm | Chỉ số | Cách đo | Ngưỡng mục tiêu | Thời điểm kiểm | Ghi chú | Kết quả thực tế
K01 | Chất lượng dịch | Điểm đánh giá người dùng/chuyên gia (adequacy + fluency) | Điểm trung bình trên test set khóa, thang 1–5 | ≥ 4,2/5 hoặc tăng ≥ 10% so baseline | Quality Gate 05/10 | Mục tiêu xác nhận sau baseline | Chưa đo
K02 | Chất lượng dịch | Tỷ lệ lỗi dịch nghiêm trọng | Số mẫu có omission/addition/sai nghĩa nghiêm trọng / tổng mẫu | ≤ 2% và không lỗi P0 | Quality Gate 05/10 | Mục tiêu xác nhận sau baseline | Chưa đo
K03 | Thuật ngữ | Độ chính xác glossary | Thuật ngữ dịch đúng / tổng thuật ngữ cần áp dụng | ≥ 95% | Quality Gate 05/10 | Theo từng cặp ngôn ngữ/domain | Pilot: 21/23 = 91,3% — chưa đạt 95%
K04 | STT | WER audio sạch | Word Error Rate trên tập audio sạch khóa | ≤ 12% hoặc cải thiện ≥ 15% tương đối | Quality Gate 05/10 | Mục tiêu xác nhận sau baseline | Chưa đo
K05 | STT | WER audio nhiễu | Word Error Rate trên tập audio nhiễu khóa | ≤ 20% hoặc cải thiện ≥ 15% tương đối | Quality Gate 05/10 | Mục tiêu xác nhận sau baseline | Chưa đo
K06 | Tốc độ | Độ trễ dịch văn bản p95 | Client gửi đến nhận đủ bản dịch, câu ≤ 50 từ, warm | ≤ 1,2 giây hoặc giảm ≥ 30% | Performance Gate 10/10 | Đo trên cấu hình tham chiếu | NLLB trực tiếp p95 = 789,233 ms; chưa phải client→server E2E
K07 | Tốc độ | Time-to-first-partial giọng nói p95 | Bắt đầu nói đến partial transcript/dịch đầu tiên | ≤ 1,0 giây hoặc giảm ≥ 30% | Performance Gate 10/10 | Đo trên cấu hình tham chiếu | Chưa đo
K08 | Tốc độ | Độ trễ phản hồi voice p95 | Kết thúc câu đến bắt đầu phát TTS | ≤ 2,5 giây hoặc giảm ≥ 30% | Performance Gate 10/10 | Đo trên cấu hình tham chiếu | Chưa đo
K09 | Ổn định | Tỷ lệ request thành công | Request thành công / tổng request hợp lệ ở tải mục tiêu | ≥ 99,5% | Performance Gate 10/10 | Không tính request client chủ động hủy | Chưa đo
K10 | Ổn định | Soak test | Chạy liên tục ở tải mục tiêu, theo dõi leak/OOM/error | ≥ 4 giờ; không OOM; error < 0,5% | Performance Gate 10/10 | Có thể tăng thời lượng nếu hạ tầng cho phép | Chưa đo
K11 | Admin web | Luồng quản trị trọng yếu | Smoke test Login/Dashboard/Users/Keys/Dictionary/History/QA/Settings | 100% pass; không P0/P1 | Admin RC 27/09 | Bắt buộc đúng RBAC | Admin build đạt; browser test 19/19
K12 | Kiểm thử | Hồi quy P0/P1 | Kịch bản pass / tổng kịch bản | P0 = 100%; P1 ≥ 95% | System Test 21/10 | Lỗi còn lại có chấp thuận | Backend 119/119; Flutter analyze timeout, chưa đủ system gate
K13 | Bảo mật | Lỗ hổng mức Critical/High | Kết quả review/checklist/dependency scan | 0 lỗi chưa xử lý | Security Gate 18/10 | Không ghi secret/PII vào log | Chưa đo
K14 | Triển khai | Khả năng khôi phục | Thử backup + restore + rollback trên staging | 100% thành công | Go-live 27/10 | Có thời gian khôi phục thực đo | Chưa đo
Điều hướng: | Tổng quan | Kế hoạch | Tiến độ tuần | Mốc | KPI | Rủi ro

## Rui_ro
SỔ ĐĂNG KÝ RỦI RO
Rà soát tối thiểu mỗi tuần và tại các cổng Quality, Performance, Security, UAT, Go/No-Go.
Mã | Rủi ro | Nhóm | Khả năng | Ảnh hưởng | Mức | Biện pháp phòng ngừa/ứng phó | Chủ sở hữu | Hạn kiểm soát | Trạng thái | Ghi chú cập nhật
R01 | Chất lượng dữ liệu benchmark không đại diện | Chất lượng | Cao | Cao | P1 | Phân tầng theo ngôn ngữ/domain/độ dài/nhiễu; data card; review chéo; khóa test set. | Hà Văn Đô | 2026-09-03 | Đang theo dõi
R02 | Tối ưu tốc độ làm giảm độ chính xác | Kỹ thuật | Cao | Cao | P1 | Mọi thay đổi inference phải chạy đồng thời quality gate và performance gate; rollback theo version. | Hà Văn Đô | 2026-10-10 | Đang theo dõi
R03 | Thiếu GPU hoặc cấu hình môi trường khác production | Hạ tầng | Trung bình | Cao | P1 | Chốt cấu hình tham chiếu; giới hạn tài nguyên; benchmark cùng profile production; có chế độ degrade. | Hà Văn Đô | 2026-09-05 | Đang theo dõi
R04 | Thay đổi API gây vỡ Flutter/admin | Tích hợp | Cao | Cao | P1 | API version; schema contract; contract test; freeze ngày 15/10; thay đổi phải được hai bên duyệt. | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-15 | Đang theo dõi
R05 | WebSocket mất/nhân bản message khi mạng yếu | Ổn định | Cao | Cao | P1 | Message ID, state machine, heartbeat, retry/backoff, deduplicate, cancel và test chuyển mạng. | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-30 | Đang theo dõi
R06 | Dữ liệu audio/lịch sử làm lộ thông tin cá nhân | Bảo mật | Trung bình | Rất cao | P1 | Minimize/ẩn danh; retention; phân quyền; che log; mã hóa truyền; test xóa và audit truy cập. | Hà Văn Đô | 2026-10-18 | Đang theo dõi
R07 | Phạm vi admin web tăng ngoài kế hoạch | Phạm vi | Cao | Trung bình | P2 | Khóa MVP; change request ghi tác động; chỉ nhận yêu cầu mới nếu đổi ưu tiên hoặc thời hạn. | Nguyễn Quang Thọ | 2026-09-06 | Đang theo dõi
R08 | Hai người bị quá tải do đầu việc song song | Nguồn lực | Trung bình | Cao | P1 | Giới hạn WIP; ưu tiên đường găng; review chéo ngắn; hạ mức hạng mục P2 trước khi dời mốc P1. | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | Hàng tuần | Đang theo dõi
R09 | Dependency/model thay đổi hoặc lỗi giấy phép | Pháp lý/Kỹ thuật | Thấp | Cao | P2 | Khóa version; lưu SBOM/license; kiểm tra điều khoản model/dataset; có model fallback. | Hà Văn Đô | 2026-10-18 | Đang theo dõi
R10 | Không tái lập được kết quả benchmark | Chất lượng | Trung bình | Cao | P1 | Lưu seed, image, model hash, config, dataset version và raw result; chạy lại độc lập trước gate. | Hà Văn Đô | 2026-10-10 | Đang theo dõi
R11 | Migration/triển khai làm mất dữ liệu | Triển khai | Thấp | Rất cao | P1 | Backup trước migration; dry-run staging; rollback script; kiểm tra restore thực tế. | Hà Văn Đô | 2026-10-27 | Đang theo dõi
R12 | Lỗi nghiêm trọng phát hiện sát go-live | Tiến độ | Trung bình | Cao | P1 | Feature freeze 15/10; triage hằng ngày; tiêu chí Go/No-Go; không go-live khi còn P0/P1. | Hà Văn Đô & Nguyễn Quang Thọ | 2026-10-29 | Đang theo dõi
Điều hướng: | Tổng quan | Kế hoạch | Tiến độ tuần | Mốc | KPI | Rủi ro